# АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМОШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2023 № 39-па

Об утверждении межведомственного плана по защите населенных пунктов от природных пожаров на территории  Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2023 год

С целью обеспечения безопасности населенных пунктов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от возникновения ЧС, связанных с переходом природных пожаров на населенные пункты Новомошковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Межведомственный план мероприятий по защите населённых пунктов от природных пожаров на территории Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2023 год»

2. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник Новомошковского сельсовета», и на официальном сайте администрации Новомошковского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новомошковского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области                                                              Е.В.Гацко

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Новомошковского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области

от 31.03.2023 № 39-па

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН

мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров

на территории Новомошковского сельсовета на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные и привлекаемые органы | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I: Предупредительные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Составить списки населенных пунктов, подверженных угрозе перехода природных пожаров. | Комиссии по ЧС и ПБ Новомошковского сельсовета | до 10.04.2023 |
| 2 | Организация проведения разъяснительной работы с учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, гражданами, владеющими, пользующимися земельными участками, в том числе, прилегающими к лесу, об обязательном выполнении требований пожарной безопасности, предусмотренных «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в части содержания территорий и использования открытого огня. | Должностные лица администрации, депутаты Совета депутатов, старосты населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий | до начала пожаро-опасного сезона |
| 3 | Организация и проведение работ по очистке территорий вдоль границ населенных пунктов, территорий самих населенных пунктов, а также территорий заброшенных и необрабатываемых домовладений от сухой травянистой растительности и другого горючего мусора. | Глава Новомошковского сельсовета, должностные лица администрации, старосты населенных пунктов, депутаты Совета депутатов Новомошковского сельсовета | до 15.04.2023 |
| 4 | Организация контроля за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения, приведение их в исправное состояние, оборудование водонапорных башен и водозаборных скважин устройствами для заправки водой пожарной техники. | МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района Новосибирской области | до 15.04.2023 |
| 5 | Обеспечение подъездных путей к естественным водоемам, подготовка площадок для разворота пожарной техники. | Администрация Новомошковского сельсовета | до 15.04.2023 |
| 6 | Осуществление контроля за выполнением противопожарных мероприятий сельскохозяйственными предприятиями (организациями), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на сельскохозяйственных угодьях, граничащих с населенными пунктами. | Члены комиссии по ЧС и ПБ Новомошковского сельсовета, старосты населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий | в течение пожаро-опасного сезона |
| 7 | Организация информационного обмена в случае возникновения угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты через ЕДДС Мошковского района, предприятий и организаций. | Глава Новомошковского сельсовета, старосты населенных пунктов | в течение пожаро-опасного сезона |
| 8 | Организация и обеспечение регулярного проведения предупредительно-профилактической работы с населением с использованием средств массовой информации, информирования населения через средства массовой информации и по иным каналам, в том числе Интернет, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, обусловленных природными пожарами, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий. | Должностные лица администрации, депутаты Совета депутатов, старосты населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий | в течение пожаро-опасного сезона |
| 9 | Организация контроля за планированием работ по выжиганию сухой травянистой растительности, в соответствии с законодательством РФ в области пожарной безопасности и проведение разъяснительной работы с сельхозпредприятиями и населением о недопустимости проведения отжигов в период пожароопасного сезона. | Члены комиссии по ЧС и ПБ Новомошковского сельсовета, Глава Новомошковского сельсовета | до начала и после окончания пожаро-опасного сезона |
| 10 | Осуществление контроля за недопущением проведения выжигания сухой травянистой растительности, сжиганием мусора в пожароопасный сезон, с принятием, в рамках предоставленных полномочий, соответствующих мер к виновникам загораний. | Административная комиссия Новомошковского сельсовета, депутаты Совета депутатов, старосты населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий | в течение пожаро-опасного сезона |
| 11 | Провести опашку населенных пунктов (уборку мусора, сухой травы), подверженных переходу природных пожаров. | Администрация Новомошковского сельсовета | до 15 мая 2023 |
|  | Раздел II: Мероприятия по созданию резерва сил и средств |  |  |
| 1 | Обеспечение средствами и техникой для целей пожаротушения. | Администрация Новомошковского сельсовета | до 10.04.2023 |
| 2 | Определение для каждого населенного пункта порядка организации связи, для своевременной передачи информации, при возникновении возможных пожаров и их ликвидации. | Глава Новомошковского сельсовета, старосты населенных пунктов | до 10.04.2023 |
| 3 | Создание и организация работы на территории муниципального образования патрульных, патрульно-маневренных групп. | Члены комиссии по ЧС и ПБ Новомошковского сельсовета, Глава Новомошковского сельсовета | до 01.04.2023 |
| 4 | Организация привлечения добровольцев, работников организаций и населения на защиту населенных пунктов в случае возникновения угрозы перехода на них лесных и других ландшафтных (природных) пожаров. | Члены комиссии по ЧС и ПБ Новомошковского сельсовета, Глава Новомошковского сельсовета | в течение пожаро-опасного сезона |
| Раздел III: Мероприятия по организации эвакуации |  |  |  |
| 1 | Корректировка планов эвакуации и определение пунктов временного размещения населения. | Члены комиссии по ЧС и ПБ Новомошковского сельсовета, Глава Новомошковского сельсовета, должностные лица администрации | 06.04.2023 |
| 2 | Определение порядка эвакуации, проверка эвакоприемных пунктов и их обеспеченности необходимыми материальными средствами. | Члены комиссии по ЧС и ПБ Новомошковского сельсовета, Глава Новомошковского сельсовета, должностные лица администрации, руководители учреждений и предприятий | 06.04.2023 |
| 3 | Определение перечня транспортных средств, привлекаемых для проведения эвакуационных мероприятий, и порядка их привлечения. | Члены комиссии по ЧС и ПБ Новомошковского сельсовета, Глава Новомошковского сельсовета, должностные лица администрации, руководители учреждений и предприятий | 06.04.2023 |